## Inv.forslag
Nr |  |  | Prosjekt | Mva Komp | Skoler | Total- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Drift | Drift
| Fra | Til |  | Ja/Nei |  | kalkyle | [10 empty] | 1000 kr | IKT
1 |  |  | 9249 | J | Tilpasninger i skolebygg | 91663 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 174
3 |  | 2022 | 9251 | J | Mørkvedbukta - ny skole og barnehage | 483600 | 2022: 10600 |  | 182 | restbevilgning
4 |  |  | 9233 | J | Skolenes/barnehage uteområder | 54000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
5 | 2021 |  | 9241 | J | Østbyen, utredning og bygging | 250100 | 2022: 13000
6 |  |  | 9201 | J | Infrastruktur IKT Skole og barnehage | 22000 | 2022: 3000; 2023: 3000
7 | 2021 |  | 9260 | J | Alstad Barneskole, utredning og bygging | 250100 | 2024: 4100; 2025: 41000; 2026: 205000 |  |  | skyves ut i påvente av ny skoleplan
10 | 2024 |  | 9266 | J | Naturskolen | 45000 | 2022: 0; 2023: 0; 2026: 10000; 2027: 35000 |  |  | ny sak utredes
[6 empty] | 776333 | 35600 | 12000 | 13100 | 50000 | 224000 | 44000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0
Nr |  |  | Prosjekt | Mva Komp | Barn og unge | Total- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Drift | Drift
|  |  |  | Ja/Nei |  | kalkyle | [10 empty] | 1000 kr | IKT
11 | 2021 | 2022 | 9282 | J | Barnehage Tverlandet - Løding | 60000 | 2022: 10000; 2023: 30000; 2024: 20000 | -1000 | 192
[5 empty] | Sum tiltak Barn og unge | 36900 | 10000 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000
Nr |  |  | Prosjekt | Mva Komp | Bygg og eiendom | Total- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Drift | Drift
|  |  |  | Ja/Nei |  | kalkyle | [10 empty] | 1000 kr | IKT
12 |  |  | 9236 | J | Brannoppgradering | 143461 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
13 |  |  | 9280 | J | Oppgradering VVS anlegg | 76013 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
14 |  |  | 9369 | J | Energieffetiviseringstiltak | 56915 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
15 |  |  | 9940 | J | Rehabilitering og utvikling av bygg | 215800 | 25000 | 21500 | 21500 | 25000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |  | 510
16 |  |  | 9955 | J | Nyetablering varmestyring og SD-anlegg | 37450 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
17 |  |  | 9238 | J | Oppgradering av el-anlegg | 56395 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
18 | 2020 | 2024 | 9410 | N | Feltutbygging |  | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700
| 2020 | 2024 | 9410 | N | Bruk av tomteutbyggingsfond |  | -2700 | -2700 | -2700 | -2700 | -2700 | -2700 | -2700 | -2700 | -2700 | -2700
| 2020 | 2022 | 9410 | N | Salg av tomter | [13 empty] | beløp kommer etter hvert
| 2020 | 2022 | 9410 | N | Oppkapitalisering av eiendomsselskapet Ny by prosjekt | [13 empty] | beløp kommer etter hvert
[5 empty] | Sum tiltak Bygg og eiendom | 586034 | 38500 | 39000 | 39000 | 42500 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0
Nr |  |  | Prosjekt | Mva Komp | Helse og omsorg | Total- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Drift | Drift
|  |  |  | Ja/Nei |  | kalkyle | [10 empty] | 1000 kr | IKT
19 |  |  | 9379 | J | HMS tiltak/bygg, rullerende handlingsplan | 42500 |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | -
20 |  |  | 9385 | J | Helsehuset | 514498 | 2024: 64000; 2025: 77000; 2026: 280000; 2027: 93000 | 130000
|  |  | 9385 | N | Tilskudd fra Husbanken | -167800 | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2026: -167000 | 0
21 |  |  | 9375/9388 | J | Krisesenteret i Salten | 64000 | 2022: 17425; 2023: 19475; 2024: 0 | 1051 | 835
22 |  |  | 9963 | J | IKT - innovasjon helse og omsorg | 85135 | 4100 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1600
23 |  |  | 9968 | J | IKT - grunnleggende IKT infrastruktur | 10250 | 1500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 150
24 |  |  | 9969 | J | IKT - pasient- og ansattevarsling institusjon/bolig | 17650 | 8000 | 4000 | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 150 | 86
25 |  |  | 9972 | J | IKT - Ansattevarsling hjemmetjeneste | 1950 | 2022: 200; 2023: 200 | 25
26 | 2021 | 2021 | 9338 | J | Bokollektiv, aktivitet og avlastningssenter til personer med funksjonsnedsettelser (Miljøtjenesten) | 2500 | [10 empty] | -10000 |  | samarbeid med BKBS | bar: 2022 to 2024
27 |  |  | 9339 | J | Omsorg+ fremtidig område | 408000 | 2022: 83000; 2023: 133000; 2024: 183000 | 60000
29 | 2021 | 2022 | 9342 | J | Bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelser - Tverlandet | 25400 | 2022: 7400; 2023: 0; 2024: 0 |  |  | restbevilgning
[5 empty] | Bofelleskap salgsinntekt |  | 2022: -25400
[5 empty] | Sum tiltak Helse og omsorg | 1211033 | 96225 | 161675 | 256000 | 86000 | 120500 | 100500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 182976
Nr |  |  | Prosjekt | Mva Komp | Veier og byutvikling | Total- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Drift | Drift
|  |  |  | Ja/Nei |  | kalkyle | [10 empty] | 1000 kr | IKT
32 |  |  | 9713 | J | Bypakke Bodø - trafikksikkerhet, G/S-veg, fortau, miljø mm. | 279444 | 2022: 24903; 2023: 0
33 |  |  | 9711 | J | Bypakke Bodø: Digitale barnetråkk - Div mindre prosjekter | 22300 | 2022: 4800; 2023: 0
34 |  |  | 9712 | J | Bypakke Bodø - kollektivprosjekter | 91470 | 2022: 1882; 2023: 0
|  |  | 9711-13 | N | Bypakke Bodø - Bompengefinansiering | -274527 | 2022: -21121; 2023: 0
35 |  |  | 9680/9715 | J | Rehabilitering/oppgradering av kommunale veier | 85750 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
36 |  |  | 9681 | J | Oppgradering av fortau og gatelys ifm saneringsprosjekter | 106150 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
|  |  | Ny |  | Nedre torg/Hundholmens plass |  | 2022: 10000 |  |  | bidrag fra private kommer i tillegg
[5 empty] | Bruk av tomteutbyggingsf |  | 2022: -10000
37 |  |  | 9723 | J | Oppgradering bruer | 16000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
38 |  |  | 9801 | J | Vei- og gatelys kommunal bev. | 59000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
|  |  | 9801 | N | Motpost Bodø energi | -20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  |  | 9730 | N | Byteknikk - innkjøp maskiner | 96500 | 3000 |  | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
40 |  |  | 9741 | J | Sjøgata - oppgradering ifm ny reguleringsplan | 97300 | 2022: 37300; 2023: 0
|  |  | 9741 | N | Bidrag fra Bypakke Bodø(antatt) | -80082 | 2022: -31082
43 | 2020 | 2024 | 9748 | J | Automatfronter | 3400 | 2022: 800; 2023: 800; 2024: 200
[5 empty] | Sum tiltak Veier og byutvikling | 607239 | 45482 | 25800 | 30200 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
Nr |  |  | Prosjekt | Mva Komp | Kultur og idrett | Total- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Drift | Drift
|  |  |  | Ja/Nei |  | kalkyle | [10 empty] | 1000 kr | IKT
48 |  |  | 9528 | J | Kyststi | 50900 | 2022: 15000; 2023: 15000 | 150 |  | restbevilgning
50 |  |  | 9567 | N | Rehabilitering Stordalshallen inkl. sportsgulv | 16500 | 2022: 10000 |  | 43
51 | 2024 |  | 9517 | J | Ishall | 53000 | 2022: 0; 2023: 0; 2028: 3000; 2029: 50000 | 3000 |  | skyves ut i perioden
52 | 2021 | 2023 | 9538 | J | Fotballhall | 52275 | 2028: 20500; 2029: 30750 | 1300 | 192 | skyves ut i perioden
53 |  |  | 9100TB | J | Svømmebasseng Tverlandet | 1000 | 2022: 0; 2023: 1000
54 | 2020 | 2022 | 9534 | J | Hall/Gymsaler Rønvik | 42525 | 2023: 21000; 2024: 20000 | 2000
[5 empty] | Sum tiltak Kultur og idrett | 168036 | 2022: 25000; 2023: 37000; 2024: 20000 | 6450
Nr |  |  | Prosjekt | Mva Komp | Kirke | Total- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Drift | Drift
|  |  |  | Ja/Nei |  | kalkyle | [10 empty] | 1000 kr | IKT
56 |  |  | 9589 | N | Oppgradering av kirker |  | 25000 2022: 5000; 37000 2023: 5000; 20000 2024: 5000; 20000 2025: 5000
[5 empty] | Sum tiltak kirke | 38000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nr |  |  | Prosjekt | Mva Komp | Kommunens fellesområde | Total- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Drift | Drift
|  |  |  | Ja/Nei |  | kalkyle | [10 empty] | 1000 kr | IKT
57 |  |  | 9962 | J | IKT-plattformprosjekter | 28000 | 2022: 3500; 2023: 3500; 2024: 2000; 2025: 2000
60 |  |  | 9750 | N | BKP-egenkapitaltilskudd |  | 2022: 1500; 2023: 1500; 2024: 1500
62 |  |  | 9100KLBYGG | J | Miljø- og klimavennlig bygg og anleggsplasser | 3000 | 2022: 3000; 2023: 0; 2024: 0
63 | 2021 | 2024 | 9100KLKJØRE | J | Kjøp av utslippsfrie anleggsmaskiner | 12000 | 2022: 3000; 2023: 3000; 2024: 3000
|  |  | NY |  | Utslippsfrie anleggsplasser - krav til entreprenører på tiltak på anleggsplassen |  | 2023: 2500; 2024: 2500; 2025: 5000
[5 empty] | Sum tiltak Kommunens fellesområde | 74000 | 2022: 11000; 2023: 10500; 2024: 9000; 2025: 7000 | 0
Nr |  |  | Prosjekt | Mva Komp | VA | Total- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Drift | Drift
|  |  |  | Ja/Nei |  | kalkyle | [10 empty] | 1000 kr | IKT
62 |  |  | 9604 | N | Sanering sentr.vann | 367250 | 36500 | 60800 | 64100 | 70500 | 28000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000
[5 empty] | VA NY by |  |  |  | 1500 | 1500 | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | usikre tall, uklart hva som kan belastes selvkos
63 |  |  | 9617 | N | Burøya/Valen - Nyholmen | 14800
64 |  |  | 9614 | N | Hunstadlia - Junkervei - VL i Rv tunnel | 28000
65 |  |  | 9611 | N | Vannledning Godøynes - Skålbones | 100300
66 |  |  | 9100FBD | N | Forsterking brannvannsdekning/oppgradering | 40000
67 |  |  | 9100HM | N | Hunstad Sør og Mørkvedbukta | 5000
68 |  |  | 9613 | N | Vannforsyning Seines/Gillesvåg | 89000
69 |  |  | 9601 | N | Bertnes Vannledning | 11000
70 |  |  | 9606 | N | Reinsletta mm - forprosjekt sanering ifm Bypakke Bodø | 15000
|  |  |  | N | Støvset og Skjerstad - ny kommunal vannforsyning | 50500 | 2022: 2500; 2023: 24000; 2024: 24000
|  |  |  | N | Marvoll VBA - oppgradering | 5000
|  |  |  | N | Sugebil vann | 2200
|  |  |  | N | Oksebakken pumpestasjon og overløp | 3000
[5 empty] | Sum vann | 670350 | 39000 | 84800 | 89600 | 72000 | 58000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 0
71 |  |  | 9643 | N | Sanering sentrum | 311000 | 65700 | 123500 | 114600 | 121000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000
72 |  |  | 9649 | N | Stokkvika - Hunstadmoen | 106800 |  |  |  |  | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | usikre tall, uklart hva som kan belastes selvkos
73 |  |  | 9651 | N | Bodøsjøen 2 | 17700
74 |  |  | 9662 | N | Burøya/Valen - Nyholmen | 14900
75 |  |  | 9655 | N | Mørkved renseanl. Utvides | 59700
76 |  |  | 9654 | N | Skivik-Løpsmark Renseanlegg | 14000
77 |  |  | 9650 | N | Bertnes avløpsopprydding | 40200
78 |  |  | 9635 | N | Vollsletta - reguleringsplankrav TA SAK | 44000
79 |  |  | 9636 | N | Nordstrandveien VA - forprosjekt sanering ifm ny veg | 73000
80 |  |  | 9639 | N | Jensvoll avløpsopprydding -forprosjekt | 141000
81 |  |  | 9658 | N | Sone 500 Jensvoll overføring til sone 505 Åltjønna | 21000
82 |  |  | 9659 | N | Sone 505 Åltjønna overføring til sone 600 Stokkvika | 12000
83 |  |  | 9625 | N | Reinsletta avløpssanering | 90000
84 |  |  | 9100URS | N | Urbanhydrologisk stasjon | 2000
85 |  |  | 9100MUV | N | Maskin og utstyr Avløp | 855
86 |  |  | 9755 | N | Spylebil / Sugebil | 5460 | 2022: 5460
[5 empty] | Sum avløp | 953615 | 71160 | 123500 | 114600 | 121000 | 42000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0
[5 empty] | Sum tiltak VA | 1623965 | 110160 | 208300 | 204200 | 193000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0
[5 empty] | Totalt |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
[5 empty] | Sum investeringer VA |  | 110160 | 208300 | 204200 | 193000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
[5 empty] | Sum investeringer øvrige investeringer |  | 266807 | 320975 | 392300 | 215500 | 434500 | 234500 | 106500 | 106500 | 106500 | 106500
[5 empty] | Finansiering av investeringene |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
92 |  |  | Fleste | 37290 | MVA investeringer (Sum inv med mva= J *0,1667) |  | -54162.497 | -52006.2325 | -63062.61 | -34256.85 | -99436.55 | -38257.65 | -20837.5 | -30381.075 | -16920.05 | -16920.05
93 |  |  | VA | 39100 | Bruk av lån VA |  | 110160 | 208300 | 204200 | 193000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
[5 empty] | Vedtatt i ØP/anbefalt i perspektivan lån VA |  | 215000 | 183000 | 192000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
[5 empty] | Økt/redusert låneopptak |  | 104840 | -25300 | -12200 | -93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  |  | Øvrige | 39100 | Bruk av lån |  | 211144.503 | 267468.7675 | 327737.39 | 179743.15 | 333563.45 | 194742.35 | 84162.5 | 74618.925 | 88079.95 | 88079.95
95 |  |  | 9750 | 39701 | Overføring fra drift |  | 2022: -1500; 2023: -1500; 2024: -1500 |  |  | gjelder egenkapital til pensjonskasse
[5 empty] | Vedtatt i ØP/anbefalt i perspektivan lån øvrige inv |  | 221442 | 243079 | 590824 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
[5 empty] | Økt/redusert låneopptakk |  | 10297.497 | -24389.7675 | 263086.61 | -29743.15 | -183563.45 | -44742.35 | 65837.5 | 75381.075 | 61920.05 | 61920.05

## Vedtatt låneopptak
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Startlå. | 200 | 200 | 200 | 200
VA | 215 | 183 | 192 | 100 | jfr. perspektivanalyse
Øvrige investeringer | 221 | 243 | 591 | 150 | jfr. perspektivanalyse
Hver økning av låneopptak på 10 mill gir |  |  | 0,4 mill | økt avdrag
|  |  | 0,3 mill | økt rente, avhengig av rentenivå